## List1
Harmonogram tendrů stavby: |  |  |  | zpracoval: | Jakub Štráchal
|  |  |  | datum: | 2013-01-09
| Náze tendru | Stav tendru subdodavatel | Přípravář | Požadavek nástupu na stavbu dle HMG | Začátek tendru | Konec tendru - plánovaný | Konec tendru - skutečný | rozpočet | plánované náklady | vytendrované náklady | rozdíl rozpočet/tendr | %
HSV | Uzlový bod - dokončení 12.5.13
1 | Zemní práce |  |  | 2012-12-12 | 2012-11-09 | 2012-11-30 |  | 40069 | 348603
271 | Bourací práce |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-09 | 2012-11-30 |  | 2126329 | 1913678
| Základy + monolit |  |  | 2012-12-19 | 2012-11-15 | 2012-12-15 |  | 13376000 | 12306000
| Vyzdávky |  |  | 2013-02-06 | 2013-01-05 | 2013-01-26 |  | 868711 | 799214
| Izolace proti zemní vlhkosti |  |  | 2013-01-15 | 2012-12-15 | 2013-01-13 |  | 461087 | 424200
| ZTI pod základ.deskou + přípojky |  |  | 2012-12-19 | 2012-11-24 | 2013-01-13 |  | 92000 | 8600
| Omítky |  |  | 2013-04-08 | 2013-02-15 | 2013-03-15 |  | 1686453 | 1534855
| ZTI + ÚT + plyn |  |  | 2012-12-19 | 2012-11-24 | 2013-01-24 |  | 2032742 | 1729893
| Elektro |  |  | 2013-02-20 | 2012-01-03 | 2013-02-15 |  | 6653144 | 5655172
7025 | Výtahy |  |  | 2013-01-16 | 2012-12-15 | 2013-01-13 |  | 596500 | 507025
| VZT |  |  | 2013-02-20 | 2013-01-16 | 2013-02-10 |  | 3415039 | 2902783
| Provizorní zastřešení |  |  | 2012-12-19 | 2012-11-21 | 2012-12-09 |  | 459300 | 463335
| Hrubé podlahy - anhydrit |  |  | 2013-05-01 | 2012-03-15 | 2013-04-15 |  | 1358600 | 1236326
Uzlový bod - střecha 22.4.13
712 | Povlakové krytiny - střecha |  |  | 2013-03-19 | 2013-01-15 | 2013-02-28 |  | 510323 | 469497
| Tesařské konstrukce | Pokud bude PD do 15.1.2013 |  | 2013-02-13 | 2013-01-15 | 2013-02-13 |  | 1186686 | 1127351
| Světlíky |  |  | 2013-03-19 | 2013-01-15 | 2013-02-28 |  | 300000 | 270000
Uzlový bod - fasáda 9.8.13
1 | Vnější KZS | návaznost na ALU |  | 2013-03-05 | 2013-02-06 | 2013-03-15 |  | 2139771 | 1947191
| Venkovní výplně otvorů |  |  | 2013-02-18 | 2013-01-02 | 2013-03-15 |  | 3486145 | 3207253
| Obklad betonovými deskami |  |  | 2013-03-05 | 2013-02-06 | 2013-03-25 |  | 1331861 | 1225312
PSV
763 | Akustické podhledy a obklady |  |  | 2013-05-12 | 2013-04-01 | 2013-05-01 |  | 2636981 | 2426023
764 | Konstrukce klempířské |  |  | 2013-02-13 | 2013-01-05 | 2013-01-30 |  | 335519 | 308677
766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 2013-07-01 | 2013-05-15 | 2013-06-15 |  | 900900 | 819819
| Vnitřní dveře |  |  | 2013-07-01 | 2013-05-15 | 2013-06-15 |  | 784982 | 714333
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 2013-05-01 | 2013-03-15 | 2013-04-15 |  | 1346146 | 1238454
771 | Podlahy z dlaždic |  |  | 2013-06-01 | 2013-04-01 | 2013-05-15 |  | 607817 | 559191
773 | Podlahy terasové |  |  | 2013-06-01 | 2013-04-01 | 2013-05-15 |  | 374065 | 344140
781 | Obklady keramické |  |  | 2013-06-01 | 2013-04-01 | 2013-05-15 |  | 404527 | 372165
776 | Podlahy povlakové |  |  | 2013-09-01 | 2013-07-15 | 2013-08-15 |  | 1091526 | 1004204
784 | Malby |  |  | 2013-06-04 | 2013-04-15 | 2013-05-15 |  | 205153 | 184637
| Vybavení laboratoří |  |  | 2013-03-06 | 2013-02-01 | 2013-04-28 |  | 1704659 | 1619426
822 | Komunikace |  |  | 2013-05-07 | 2013-03-19 | 2013-06-23 |  | 950112 | 845599
823 | Sadové úpravy |  |  | 2013-08-01 | 2013-06-15 | 2013-06-30 |  | 311756 | 271227
| Dokončovací práce | průběžně dle obsahu |  | 2013-09-01 | 2013-06-15 | 2013-06-30 |  | 538153 | 4684257
| Předání investorovi 31.10.13 |  |  | 2013-10-31

## do DP
Harmonogram tendrů stavby: |  |  |  | zpracoval: | Jakub Štráchal
|  |  |  | datum: | 2013-01-09
| Náze tendru | Stav tendru subdodavatel | Přípravář | Požadavek nástupu na stavbu dle HMG | Začátek tendru | Konec tendru - plánovaný | Konec tendru - skutečný | rozpočet | plánované náklady | vytendrované náklady | rozdíl rozpočet/tendr | %
HSV | Uzlový bod - dokončení 12.5.13
1 | Zemní práce |  |  | 2012-12-12 | 2012-11-09 | 2012-11-30
271 | Bourací práce |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-09 | 2012-11-30
| Základy + monolit |  |  | 2012-12-19 | 2012-11-15 | 2012-12-15
| Vyzdávky |  |  | 2013-02-06 | 2013-01-05 | 2013-01-26
| Izolace proti zemní vlhkosti |  |  | 2013-01-15 | 2012-12-15 | 2013-01-13
| ZTI pod základ.deskou + přípojky |  |  | 2012-12-19 | 2012-11-24 | 2013-01-13
| Omítky |  |  | 2013-04-08 | 2013-02-15 | 2013-03-15
| ZTI + ÚT + plyn |  |  | 2012-12-19 | 2012-11-24 | 2013-01-24
| Elektro |  |  | 2013-02-20 | 2012-01-03 | 2013-02-15
7025 | Výtahy |  |  | 2013-01-16 | 2012-12-15 | 2013-01-13
| VZT |  |  | 2013-02-20 | 2013-01-16 | 2013-02-10
| Provizorní zastřešení |  |  | 2012-12-19 | 2012-11-21 | 2012-12-09
| Hrubé podlahy - anhydrit |  |  | 2013-05-01 | 2012-03-15 | 2013-04-15
Uzlový bod - střecha 22.4.13
712 | Povlakové krytiny - střecha |  |  | 2013-03-19 | 2013-01-15 | 2013-02-28
| Tesařské konstrukce | Pokud bude PD do 15.1.2013 |  | 2013-02-13 | 2013-01-15 | 2013-02-13
| Světlíky |  |  | 2013-03-19 | 2013-01-15 | 2013-02-28
| Náze tendru | Stav tendru subdodavatel | Přípravář | Požadavek nástupu na stavbu dle HMG | Začátek tendru | Konec tendru - plánovaný | Konec tendru - skutečný | rozpočet | plánované náklady | vytendrované náklady | rozdíl rozpočet/tendr | %
Uzlový bod - fasáda 9.8.13
1 | Vnější KZS | návaznost na ALU |  | 2013-03-05 | 2013-02-06 | 2013-03-15
| Venkovní výplně otvorů |  |  | 2013-02-18 | 2013-01-02 | 2013-03-15
| Obklad betonovými deskami |  |  | 2013-03-05 | 2013-02-06 | 2013-03-25
PSV
763 | Akustické podhledy a obklady |  |  | 2013-05-12 | 2013-04-01 | 2013-05-01
764 | Konstrukce klempířské |  |  | 2013-02-13 | 2013-01-05 | 2013-01-30
766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 2013-07-01 | 2013-05-15 | 2013-06-15
| Vnitřní dveře |  |  | 2013-07-01 | 2013-05-15 | 2013-06-15
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 2013-05-01 | 2013-03-15 | 2013-04-15
771 | Podlahy z dlaždic |  |  | 2013-06-01 | 2013-04-01 | 2013-05-15
773 | Podlahy terasové |  |  | 2013-06-01 | 2013-04-01 | 2013-05-15
781 | Obklady keramické |  |  | 2013-06-01 | 2013-04-01 | 2013-05-15
776 | Podlahy povlakové |  |  | 2013-09-01 | 2013-07-15 | 2013-08-15
784 | Malby |  |  | 2013-06-04 | 2013-04-15 | 2013-05-15
| Vybavení laboratoří |  |  | 2013-03-06 | 2013-02-01 | 2013-04-28
822 | Komunikace |  |  | 2013-05-07 | 2013-03-19 | 2013-06-23
823 | Sadové úpravy |  |  | 2013-08-01 | 2013-06-15 | 2013-06-30
| Dokončovací práce | průběžně dle obsahu |  | 2013-09-01 | 2013-06-15 | 2013-06-30
| Předání investorovi 31.10.13 |  |  | 2013-10-31