## Časový HMG
Časový harmonogram hrubé horní stavby Hala na výrobu kontejnerů Vranovice
Výpočtová část
č. | Druh práce | měrná jednotka | počet měrných jednotek | nh/mj | délka činnosti | počet pracovníků | doba činnosti (h) |  |  | únor | [28 empty] | březen | [30 empty] | duben
[8 empty] | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | 5.týden | [6 empty] | 6.týden | [6 empty] | 7.týden | [6 empty] | 8.týden | [6 empty] | 9.týden | [6 empty] | 10.týden | [6 empty] | 11.týden | [6 empty] | 12.týden | [6 empty] | 13.týden | [6 empty] | 14.týden | [6 empty] | 15.týden | [6 empty] | 16.týden | [6 empty] | 17.týden
1 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 39.6 | 0.36 | 14.256 | 4 | 3.564 | bar: únor 1 to únor 3
2 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.084 | 0.08 | 1.4467 | 2 | 0.72336 | bar: únor 3
3 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 18.084 | 0.65 | 11.7546 | 3 | 3.9182 | bar: únor 3 to únor 5
4 | Uložení sypaniny na skládku + skládkovné | m3 | 18.084 | 0.09 | 1.6276 | 2 | 0.81378 | bar: únor 5
5 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 21.516 | 0.18 | 3.8729 | 2 | 1.9364 | bar: únor 4 to únor 5
6 | Železobeton základových bloků | m3 | 50.4 | 0.5 | 25.2 | 8 | 3.15 | bar: únor 10 to únor 12
7 | Bednění stěn základových bloků - zřízení | m2 | 223.8 | 0.35 | 78.33 | 8 | 9.7912 | bar: únor 4 to únor 12
8 | Bednění stěn základových bloků - odstranění | m2 | 223.8 | 0.2 | 44.76 | 8 | 5.595 | bar: únor 18 to únor 23
9 | Vyztuz zakl bloku | t | 3.742 | 12.6 | 47.1492 | 8 | 5.8937 | bar: únor 6 to únor 10
10 | Beton základových zdí prostý C 16/20 (B 20) | m3 | 16.29 | 0.52 | 8.4708 | 4 | 2.1177 | bar: únor 13 to únor 14
11 | Základová zeď ŽB C25/30 | m3 | 25.17 | 0.61 | 15.3537 | 4 | 3.8384 | bar: únor 14 to únor 17
12 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení | m2 | 114.56 | 0.45 | 51.552 | 8 | 6.444 | bar: únor 8 to únor 13
13 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení | m2 | 111.51 | 0.45 | 50.1795 | 8 | 6.2724 | bar: únor 8 to únor 13
14 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran | m2 | 111.51 | 0.15 | 16.7265 | 8 | 2.0908 | bar: únor 20 to únor 21
15 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran | m2 | 114.56 | 0.15 | 17.184 | 8 | 2.148 | bar: únor 20 to únor 21
16 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 8,0 oka 150/150 | t | 0.718 | 14 | 10.052 | 6 | 1.6753 | bar: únor 12 to únor 13
17 | Sloup/pilíř beton C20/25 do ztraceného bednění, vč. výztuže (lakovací box) | m3 | 0.87 | 2.1 | 1.827 | 2 | 0.9135 | bar: únor 13
18 | Základový pas ŽB z betonu C 16/20 pod stěnou na podepření podesty schodiště | m3 | 0.36 | 4.3 | 1.548 | 2 | 0.774 | bar: únor 13
19 | Základový pas ŽB z betonu C 16/20 pod soklový panel | m3 | 0.6 | 4.5 | 2.7 | 2 | 1.35 | bar: únor 13 to únor 14
20 | Základová patka ŽB z betonu C 16/20 lakovací box - 2 betonové kostky u jímek | m3 | 0.17 | 3.8 | 0.646 | 2 | 0.323 | bar: únor 14
21 | Podbetonování sloupů | soubor | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.25 | bar: únor 14 to únor 15
22 | Dodávka sokl. nezateplených žb panelů vč.dopravy v.=0,8m, tl.=0,16m | m2 | 217.23 |  | 0 | bar: únor 25 to březen 3
23 | Montáž sokl. nezateplených žb panelů vč. zatmelení vnějších svislých spar | m2 | 217.23 | 0.84 | 182.4732 | 12 | 15.2061 | bar: únor 20 to březen 3
24 | Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 24 cm podepření mezipodesty schodiště | m3 | 0.18 | 2.9 | 0.522 | 2 | 0.261 | bar: únor 12
25 | Stropy deskové ze železobetonu B 30 (C 25/30) zastropení jímek | m3 | 4.38 | 0.96 | 4.2048 | 3 | 1.4016 | bar: únor 12 to únor 13
26 | Stropy deskové ze železobetonu B 30 (C 25/30) zastropení jímek | m3 | 0.98 | 0.96 | 0.9408 | 2 | 0.4704 | bar: únor 13
27 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 4.9 | 0.35 | 1.715 | 2 | 0.8575 | bar: únor 12
28 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 4.9 | 0.15 | 0.735 | 2 | 0.3675 | bar: únor 14
29 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení | m2 | 4.9 | 0.45 | 2.205 | 2 | 1.1025 | bar: únor 13
30 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení | m2 | 17.5 | 0.45 | 7.875 | 2 | 3.9375 | bar: únor 13 to únor 15
31 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | m2 | 17.5 | 0.45 | 7.875 | 2 | 3.9375 | bar: únor 20 to únor 22
32 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | m2 | 4.9 | 0.3 | 1.47 | 2 | 0.735 | bar: únor 20
33 | Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm zastropení jímek | m2 | 17.5 | 0.3 | 5.25 | 2 | 2.625 | bar: únor 20 to únor 21
34 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 | t | 0.078 | 32 | 2.496 | 2 | 1.248 | bar: únor 14
35 | Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 150 / 150 mm | t | 0.216 | 44 | 9.504 | 4 | 2.376 | bar: únor 14 to únor 15
36 | Bednění zastropení jímek - zřízení | m2 | 2.25 | 0.45 | 1.0125 | 2 | 0.50625 | bar: únor 13
37 | Bednění zastropení jímek - odstranění | m2 | 2.25 | 0.2 | 0.45 | 2 | 0.225 | bar: únor 20
38 | D+M stropních panelů z př.bet.dutinové tl. 200mm vč. dopravy, uložení na gumová ložiska | m2 | 540 | 0.34 | 183.6 | 14 | 13.1143 | bar: březen 12 to březen 22
39 | Betonová zálivka na zalití spar | m3 | 3.6 | 0.58 | 2.088 | 2 | 1.044 | bar: březen 19
40 | Výztuž spar mezi panely z betonářské oceli 10505 | t | 0.2 | 0.36 | 0.072 | 2 | 0.036 | bar: březen 20
41 | Zabetonování otvorů s trny | m3 | 3.5 | 0.356 | 1.246 | 1 | 1.246 | bar: březen 12
42 | Bednění pro konstrukci podlahy L90/56/6 | kg | 1053 | 0.015 | 15.795 | 4 | 3.9487 | bar: březen 11 to březen 14
43 | D+M žb prefa schodiště vč. základu a dlažby | soubor | 1 | 2.45 | 2.45 | 4 | 0.6125 | bar: březen 13
44 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20) podkladní beton jímek | m3 | 24.65 | 2.2 | 54.23 | 10 | 5.423 | bar: březen 9 to březen 13
45 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20) podkladní beton administrativní části | m3 | 65.09 | 2.27 | 147.7543 | 12 | 12.3129 | bar: březen 9 to březen 18
46 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 (B 30) dna jímek | m3 | 17.12 | 2.35 | 40.232 | 10 | 4.0232 | bar: březen 13 to březen 16
47 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm podkladní beton v administrativní části | m3 | 65.09 | 0.1 | 6.509 | 6 | 1.0848 | bar: březen 16
48 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 17.12 | 0.15 | 2.568 | 4 | 0.642 | bar: březen 16
49 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených sv.síť-drát 8,0mm, oka 150/150 mm, pod lis a nůžky | t | 0.216 | 32 | 6.912 | 4 | 1.728 | bar: březen 11 to březen 12
50 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených sv.síť-drát 6,0mm, oka 150/150mm do podkl.bet.1.NP | t | 1.745 | 32 | 55.84 | 12 | 4.6533 | bar: březen 11 to březen 14
51 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 150/150 mm, jímky | t | 0.734 | 32 | 23.488 | 6 | 3.9147 | bar: březen 11 to březen 14
52 | Drátkobetonová žb deska tl.150mm,výztuž 20 kg/m3 povrchová úprava vsypem Panbex F2, zat. 5t/m2 | m2 | 3461.5 | 1.2 | 4153.8 | 12 | 346.15 | bar: březen 14 to březen 21
53 | D+M dilatačního profilu TERA do podlahy | m | 120 | 0.02 | 2.4 | 1 | 2.4 | bar: březen 13
54 | Ocel. táhlo do podlahy ke spojení se štít. sloupy | soubor | 2 | 0.36 | 0.72 | 2 | 0.36 | bar: březen 17
55 | Uchycení kolejí | soubor | 1 | 0.78 | 0.78 | 2 | 0.39 | bar: březen 17
56 | Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm | t | 677.8183 | 0.25 | 169.4546 | 20 | 8.4727
57 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 502.81 | 0.3 | 150.843 | 6 | 25.1405 | bar: březen 8 to březen 11
58 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 164.29 | 0.3 | 49.287 | 6 | 8.2145 | bar: březen 8 to březen 13
59 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 108.5 | 0.3 | 32.55 | 6 | 5.425 | bar: březen 8 to březen 12
60 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 502.81 | 0.22 | 110.6182 | 6 | 18.4364 | bar: březen 8 to březen 19
61 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 164.29 | 0.22 | 36.1438 | 6 | 6.024 | bar: březen 13 to březen 17
62 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením | m2 | 108.5 | 0.22 | 23.87 | 6 | 3.9783 | bar: březen 15 to březen 17
63 | Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S S35 Al | m2 | 880 |  | 0 | 6 | 0 | bar: březen 13 to březen 19
64 | D+M hydroizolace HDPE Junifol tl. 0,6mm vč.podkladní geotextilie 200g/m2 | m2 | 3461.5 | 0.35 | 1211.525 | 12 | 100.9604 | bar: březen 1 to březen 7
65 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 4467.9502 | 0.23 | 1027.6285 | 12 | 85.6357
66 | Žlab podokapní půlkruhový rš. 250mm poplast. pozink | m | 144 | 0.12 | 17.28 | 2 | 8.64 | bar: březen 5 to březen 19
67 | Svody d=100 mm poplast. pozink | m | 76 | 0.22 | 16.72 | 4 | 4.18 | bar: březen 5 to březen 19
68 | Lemování jímek L 35x35x4 | kg | 630 | 0.025 | 15.75 | 4 | 3.9375 | bar: březen 12 to březen 13
69 | Lemování jímek L 70x45x5 | kg | 292 | 0.025 | 7.3 | 4 | 1.825 | bar: březen 12 to březen 13
70 | Ocelová trubka D=100mm pro odvětrání jímky | kus | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.75 | bar: březen 12 to březen 13
71 | Ocelová trubka D=60mm pro jímku tryskacího boxu | kus | 2 | 3 | 6 | 4 | 1.5 | bar: březen 12 to březen 13
72 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 926.66 | 0.023 | 21.3132 | 4 | 5.3283 | bar: březen 12 to březen 13
73 | Plastové výplně otvorů vč. vnitřních parapetů zázemí | soubor | 1 |  | 6 | 6 | 25 | bar: březen 12 to březen 18
74 | Plastové výplně otvorů vč. lemování hala | soubor | 1 |  | 6 | 6 | 25 | bar: březen 12 to březen 18
75 | OK haly pozinkovaná, sloupy, příhr. vazníky kotvení ztužení | kg | 84800 |  | 0 | 18 | 464 | bar: únor 20 to duben 16
76 | OK zázemí pozinkovaná, sloupy, příhr. vazníky kotvení ztužení | kg | 9600 |  | 0 | 8 | 36 | bar: březen 4 to březen 23
77 | Střešní plášť tr.plech 0,65mm, paroz., izolace tl. 200mm, tr.plech IP 18mm 0,5mm, lem | m2 | 2020 |  | 0 | 6 | 990 | bar: únor 27 to březen 19
78 | Stěnový plášť tr.plech paroz., spoj. mat. nerez izolace tl. 150mm, tr.plech 18mm 0,5mm, lem | m2 | 1563 |  | 0 | 6 | 720 | bar: březen 5 to březen 19
79 | Střešní plášť neizolovaný, trapéz. plech | m2 | 1904 |  | 0 | 8 | 0 | bar: únor 27 to březen 19
80 | Stěnový plášť neizolovaný, trapéz. plech | m2 | 1532 |  | 0 | 8 | 0 | bar: březen 5 to březen 19
81 | Střešní plášť, izolované prosvětlení trapéz. laminát, polykarbon.deska, trapéz. laminát | m2 | 86.31 |  | 0 | 8 | 0 | bar: únor 27 to březen 19
82 | Střešní plášť, neizolované prosvětlení trapéz. laminát | m2 | 116.82 |  | 0 | 8 | 0 | bar: únor 27 to březen 19
83 | OK pod patrem v zázemí, válc. profily HEA 250 mm 2xnátěr, 1xzáklad | kg | 14000 | 0.55 | 7700 | 8 | 962.5 | bar: únor 20 to únor 26
84 | Doprava OK haly | soubor | 1 |  | 28 |  | 28 | bar: 30 to únor 20
85 | Montáž, výrobní a mont. dokumentace statický výpočet, montážní technika | soubor | 1
86 | Sekční vrata | kus | 9 | 2.14 | 19.26 | 4 | 4.815 | bar: duben 9 to duben 13
87 | Ocelové dveře 1/2,1m | kus | 2 | 1.85 | 3.7 | 3 | 1.2333 | bar: duben 9 to duben 13
88 | Přístupový žebřík s ochr. košem pozink. | kus | 1 | 0.589 | 0.589 | 2 | 0.2945 | bar: duben 12 to duben 13